招标编号：HKJXZB2308

佛山市恒力泰科技有限公司

大型高端智能装备制造数字工厂项目

围墙工程

招标文件

招标人：  佛山市恒力泰科技有限公司              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

联系人：     李岳璁         联系电话:        13703028278

传真号码：   0757-          E-mail:   49075508@qq.com

日    期：  2023  年  10  月   25  日

目      录

投标须知前附表	1

第一章 投标须知	8

1、总则	8

2、招标文件	9

3、投标文件的编制	10

4、投标文件的提交	14

5、开标与评标	14

6、签定合同	16

7、其它	17

第二章  法人证明、法人委托书格式	17

1、法定代表人身份证明书	17

2、法定代表人授权委托书	18

第三章  投标文件部分格式	19

一、工程技术标汇总表	19

二、经济标汇总表	20

三、投标函	21

四、投标报价部分	22

附件一  图纸清单及图纸	33

附件二  合同格式和条款	34

- 投 标 邀 请 函

- 公司：

现我司特邀贵公司参加我司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程的投标活动。具体事项如下：

- 招标内容：

围墙的基础（含平整、夯实）、墙体的砌筑抹灰、混凝土浇筑。土方开挖及外运等。

具体内容以招标人提供的施工图为准。

二、发放招标文件时间：2023年 10 月26  日~ 10 月 31 日

三、现场踏勘：投标人自行进行现场踏勘。

四、标前答疑：以书面形式(或传真)提交招标人,招标人以书面形式(或传真)统一进行答疑。

五、投标截止时间： 2023 年  11  月  10 日

六、联系方式：

招标代理人：佛山市赢筑建设管理咨询有限公司

联系电话： 13703028278

联 系 人：李岳璁

地    址：佛山市三水中心科技工业园C区25号

佛山市恒力泰科技有限公司

2023年10月25日

投 标 邀 请 函 回 执 单

致： 佛山市恒力泰科技有限公司

我公司已于             （具体时间）收到贵公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程的投标邀请函。我公司决定参加本项目的投标。

投标联系人资料及联系方式：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | E-mail |  |
| 地址 |  | 邮编 |  |

投标人（公司）：                   （盖公章）

2023 年   月   日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 佛山市恒力泰科技有限公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程 |
| 2 | 建设地点 | 佛山市三水区 |
| 3 | 建设规模 | 预计围墙长度为 838.7米 |
| 4 | 承包方式 | 按招标文件要求和施工图纸内容总价包干（包工包料、包土方开挖及外运、包运杂费、装卸费、垂直运输费、所有必要检测费（材料、功能等）、规费、安全文明措施费、加班费、赶工费、工伤保险费、垃圾清运费、包协调（合作方、主管部门、村街道等）、包办开工手续及费用、包验收和税费等所有费用） |
| 5 | 投标保证金及缴交时间 | - 投标保证金为10万元人民币（大写：拾万元整）。 - 缴交时间：2023年10月31日前，将投标保证金打到招标人指定账户（以银行到账时间为准）： 户名：佛山市恒力泰科技有限公司 账号：44050166714209003388 开户行：中国建设银行佛山三水乐平支行 - 投标人应在汇款或转账凭证上添加备注信息：“恒力泰围墙工程+投标单位名称(简称)+投标保证金”，转账完成须及时将转账凭证连同邀请回执扫描发至招标人邮箱。 - 定标签订合同后，如数退还未中标人的投标保证金（不计利息。 - 中标人的投标保证金在签订合同后，转为履约保证金。工程验收合格后如数退还中标人（承包人）的履约保证金（不计利息）。 |
| 6 | 履约担保 | 中标人的投标保证金在签订合同后，转为履约保证金。工程验收合格后如数退还中标人（承包人），不计利息。 |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 招标范围 | 围墙的基础（含平整、夯实）、墙体的砌筑抹灰、混凝土浇筑。土方开挖及外运等。(具体详见招标人提供的设计图纸) |
| 9 | 工期要求 | 35日历天（含节假日在内） |
| 10 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 11 | 资质等级要求 | 具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证 |
| 12 | 工程报价方式 | 由投标人按施工图纸内容，按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）要求编制工程量清单并进行报价。 其中，土方工程量由各单位结合现场自行考虑编制，结算时不再做调整。 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从递交投标文件截止之日算起） |
| 14 | 招标标前会 | 不集中举行标前会，在规定时间发招标文件、图纸等。如需踏勘现场，可通知招标人，由招标联系人带领投标人进行踏勘。 |
| 15 | 招标答疑 | 内容：招标文件澄清 提交疑问时间：2023 年 10 月 31日 下 午 17 时 00 分前； 澄清（答疑纪要）通过电子邮件或文件方式传到各投标单位； 时间：2023年 11 月2 日 下 午 16 时 00 分前 |
| 17 | 投标文件份数 | - 纸质版：一份正本，两份副本； - 广联达软件版U盘一份。 |
| 18 | 投标人替代方案 | 不接受 |
| 19 | 投标文件提交 | 1、投标文件需密封，打封条 2、地点：广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司总裁办，收件人：伍丽雅， 联系电话：0757-23836473） 3、截止时间： 2023年 11 月 10日 下 午 16 时 00 分前 |
| 20 | 开 标 | 由招标人自行组织开标，不邀请投标人参加 |
| 21 | 评标方法及标准 | 合理低价法，不承诺报价最低价中标。 |
| 22 | 工程款支付办法 | 预付款：工程开工七日内按合同总价的30%支付预付款。 进度款：1、工程初步验收通过后付至合同价的80％（含预付款,但不含变更部分的进度款）； 2、工程通过竣工验收合格且办理完结算手续后30天内支付至总结算价的95％，余下的5％作为质量保证金，在竣工验收满两年后的30天内结清（不计利息）。 |
| 23 | 主要材料品牌 | 1 水泥 华润、海螺、华新 2 混凝土 现成 3 镀锌管 汾江、联标、南粤牌、珠江、广州钢管厂 |
| 24 | 特别说明 | 围墙为周边企业公用，费用周边企业分摊，鉴定三方合同，建设费用也是由分摊单位直接转账到施工单位。 |

注：1、所采购的材料必须是环保达标的材料，所有材料进场前送样给招标人确认，工程完工后，发包人有权进行抽检，如果不达标，则施工单位必须在限期内无偿整改达标。

2、投标时，材料清单须注明材料的规格、品牌、等级、单价等。

# 第一章 投标须知

## 1、总则

1.1 工程说明

⑴本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

⑵本招标工程项目参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过邀请招标方式选定承包人。

⑶本招标工程的竣工验收质量标准为合格工程。

1.2 招标范围及工期

⑴本招标工程项目的范围详见本须知前附表第8项。

⑵本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第9项。

因承包人原因造成工期延误，逾期10天内（含10天）完工，从延误的第1天起，每天罚款人民币2000元；逾期10天（含10天）以上完工，按每天罚款人民币3000元；逾期20天（含20天）以上完工的，按每天罚款人民币5000元；工期延误30天以上，按每天罚款人民币10000元；并且发包人有权单方解除合同，并追究承包方的违约责任。如在施工过程中，因承包人原因造成连续停工超过5天，或间歇性施工造成工程进度严重滞后的，发包人有权单方解除合同，并追究承包方的违约责任。

1.3 资金来源

本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项。

1.4 合格的投标人

⑴投标人资质等级要求详见本须知前附表第11项。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

⑵本招标工程不接受联合体投标单位。

1.5 踏勘现场

⑴如需踏勘现场，可通知招标人，由招标联系人带领投标人进行踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

⑵招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

⑶经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（4）投标人未能充分勘察现场，对工程量估算不足，导致增加工程费用自负。

1.6 投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

## 2、招标文件

2.1 招标文件的内容

2.1.1招标文件包括下列内容：

投标须知前附表

第一章  投标须知

第二章  法人证明书、法人委托书格式

第三章  投标文件部分格式

附件一　招标图纸

附件二　合同格式和条款

2.1.2 招标人在规定的时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3 投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3天内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2.招标文件的澄清

2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于本须知前附表第13项规定时间以书面形式向招标人提出澄清要求，凡至规定的截止时间止未收到书面澄清要求的，一律视为无澄清要求，超过规定截止时间递交的书面澄清要求，一律不予受理。

2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将迅速以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于规定的时间内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该答疑纪要文件。

若投标人在本须知前附表第15项规定的招标人发出答疑纪要文件时间尚未收到答疑纪要的，应及时与招标代理机构联系，否则后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，在规定的时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2 招标文件的修改将以书面或电子文件形式(当投标人留下方便联系的E-mail时)发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后于规定的时间内以加盖公章的书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有答复的，将视为已收到和确认该澄清文件。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面或电子文件形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面或电子文件为准。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知书中予以明确。

## 3、投标文件的编制

3.1投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文 。

3.1.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件由以下内容组成

3.2.1.1 技术标汇总表。

3.2.1.2经济标汇总表。

3.2.1.3投标函。

3.2.1.4投标报价部分：

（1）投标总价

（2）总说明

（3）建设项目投标报价汇总表

（4）单项工程投标报价汇总表

（5）单位工程投标报价汇总表

（6）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（7）总价措施项目清单与计价表

（8）其他项目清单与计价汇总表

（9）暂列金额表

（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表

（11）专业工程暂估价及结算价表

（12）计日工表

（13）总承包服务费计价表

（14）规费、税金项目清单与计价表

（15）主要材料设备价格表

3.2.1.5进度计划表

3.2.1.6项目经理部管理架构与项目经理业绩，及各人的资质证、职称证、上岗证、三类人员的安全生产考核合格证(复印件)。

3.2.1.7造价师或造价员证（复印件）

3.2.2所有复印件均需加盖投标单位公章。

3.2.3拟派出的项目经理及主要管理人员应与投标文件中派出的人员相同。

3.3 投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.4 投标报价

3.4.1按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）要求编制。投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。投标人应根据招标人提供的图纸列出工程量清单，填报单价和合价，并对其单价、合价负责。若对招标人提供的施工图纸等有疑问，可在规定的时间内以书面形式向招标人询疑。

3.4.2按《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定，建设单位在编制工程概（预）算或标底时，应根据工程情况，按照本办法及《广东省建设工程造价管理规定》、《广东省建筑工程计价办法》，确定安全措施费。

3.4.3除非招标人对招标文件予以修改，投标人应在工程量清单中列出的工程项目和工程量，填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.4.4 本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报总价包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、检测费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用以及合同明示、暗示的所有一切风险、责任和义务。

3.4.5投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.4.6承包方式：按招标文件和图纸内容总价包干承包（包工包料，包土方开挖及外运、包运杂费、装卸费、垂直运输费、所有必要检测费（材料、功能等）、规费、安全文明措施费、加班费、赶工费、工伤保险费、垃圾清运费、包协调（合作方、主管部门、村街道等）、包办开工手续及费用、包验收和税费等所有费用）。

工程结算:在无工程变更签证增减工程量的情况下，按合同总价结算；有工程变更签证增减工程量的情况下，按局部实际增减工程量和合同单价进行计算实际增减金额；合同的综合单价不因市场人工、材料、机械等的价格变化以及其它政策性文件的下达而调整；投标单位漏报、少报、错报的项目不调整其工程量和综合单价。

3.4.7当工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价按照合同规定的办法确定（详见合同）。

3.4.7.1 对于非承包人原因引起的设计变更、工程洽商、现场签证。经监理及发包人确认，可以作为工程变更费用调整的依据，其增减部分工程量按实调整。新增项目、设计变更、工程洽商、现场签证等的计价按合同规定的方法顺序确定价格（详见合同）。

3.4.7.2施工单位为保证质量和工期，采用图纸要求以外的新工艺、新材料、新技术所发生的费用由施工单位自负。

3.4.7.3本工程竣工验收合格后，由施工单位编制工程结算书，交给招标人，再由招标人委托中介机构对结算进行审核。

3.4.8投标报价不得低于企业成本价。若经评标委员会评定，投标报价低于企业成本价，评标委员会有权将该投标文件视为没有在实质上响应招标文件。

3.5 投标货币

本工程投标报价采用的币种为 人民币 。

3.6 投标有效期

3.6.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.6.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

3.7 投标保证金

投标保证金为10万元人民币（大写：人民币拾万元整）。投标前将投标保证金打到招标人指定账户，定标签订合同后，如数退还未中标人的投标保证金（不计利息）。中标人的投标保证金在签订合同后，转为履约保证金，工程验收合格后如数退还中标人（承包人）的履约保证金（不计利息）。

3.8 投标文件的份数和签署

3.8.1 投标人应按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件(为一正三副)。

3.8.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.8.3 投标文件封面、投标函、技术标汇总表、经济标汇总表均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均符合要求，否则投授权委托书无效。

3.8.4 投标文件应无涂改或行间插字和增删。如对错误处有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

## 4、投标文件的提交

4.1 投标文件的提交

投标人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

4.2 投标文件提交的截止时间

4.2.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第19项规定。

4.2.2 招标人可按本须知规定的修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.2.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可视情况重新组织招标。

4.3 迟交的招标文件

4.3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本章第3.8条有关规定密封、标记和提交，并在外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件。

# 5、开标与评标

5.1 开标：招标方定于 2023 年 11 月  11  日在三水工业园区C区25号 佛山市恒力泰科技有限公司进行开标。

5.2 评标：

5.2.1不邀请任何投标人参加开标会。

5.2.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。合格的投标文件不予退回。

5.2.3评标委员会的组成：评标委员会成员均由招标人自行组织形成；

5.2.4评标委员会对投标文件进行综合审查，直至评出三名中标候选人；

5.2.5按约定进行竞争性商务谈判，确定最终报价；

5.2.6评标委员会编制评标报告，向招标人推荐中标候选人名单。

5.2.7评标报告的内容及提交

评标报告由评标委员会向招标人提交后，评标工作即告结束，评标委员会即可解散。

5.3.开标细则

5.3.1开标由招标人主持；

5.3.2由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

5.3.3细则

5.3.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括商务技术标投标文件、经济标投标文件）、投标人代表凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件，招标人进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

5.3.3.2商务技术标、经济标同时开标；经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

5.3.3.3商务技术标开标时，宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、法定代表人证明及授权委托；d、项目经理（负责人）名称等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

5.3.3.4 经济标开标前宣读商务技术标通过的投标单位,招标人依次开启通过商务技术标评审的投标人的经济标。开标时，宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

5.3.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.3.6若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

5.3.6.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

5.3.6.2投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；

5.3.7招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

5.4  评标细则

5.4.1竞争性商务谈判

5.4.1.1根据商务技术标、经济标综合评价，取前三名分别进行商务谈判；

5.4.1.2谈判重点：质量方面、进度方面的相关承诺，相应的保障措施；适当的下浮比例；

5.4.1.3在综合评价相当的情况下，以合理低价为评定原则；（不承诺最低价中标）

5.4.1.4按经商务谈判最终确定的投标价，由低到高排序，上报评标委员会；

5.4.2推荐中标候选人：评标结束后，评标委员会应根据综合评价及商务谈判的结果，推荐前 3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

5.5 中标结果公示

本工程为企业内部邀请招标无须公示

5.6 评标报告的内容及提交

评标报告由评标委员会向招标人提交后，评标工作即告结束，评标委员会即可解散。

评标报告应载明如下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单及排列顺序；

（10）澄清、说明、补正事项纪要；

（11）签订合同前要处理的事宜及其他。

# 6、签定合同（投标文件中需要提供合同附件：应包含付款、交货、工期、保修等服务内容；并提交材料清单）

1、根据评标结果，招标单位书面通知中标的投标人。

2、投标单位法定代表人或其委托代理人在接到中标通知后7天内持有关手续与招标方签定施工承包合同，逾期将视为自动放弃中标资格，招标方有权另行选择中标单位。

3、如果中标人不遵守承诺违反上述条款的规定，招标方将有权取消中标资格。

4、组成合同的内容：招标文件、投标书、合同协议书、中标通知、技术规范及构成合同的其它文件。

## 7、其它

7.1中标单位在施工现场所投入的主要管理人员含项目负责人、质安员等须持证上岗，并全程驻场工作，不经招标人批准，不得随意更换、离岗。否则招标单位或监理单位有权要求其及时更正，如拒不更正的，招标人可认为严重违约处以罚款或限期换人。

7.2中标单位在施工现场投入的主要机械设备应与投标文件中列明的施工机械设备一致，否则招标单位或监理单位有权要求其及时更正，如拒不更正的，招标人可认为严重违约处理。

7.3 材料质量品牌要求：见投标须知前附表

7.4 土方工程量由各单位结合现场自行考虑编制，结算时不再做调整。

# 第二章  投标人法人证明、法人委托书格式

（本章的法人证明、法人委托书格式为参考格式，投标人可采用工商局印制的格式）

## 1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：            性别：           年龄：         职务：

特此证明。

投标人：                        （盖章）

日 期：         年        月         日

## 2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）     系    （ 投标人名称）    的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的   （姓名）  为我公司签署               工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的工程的投标文件的内容和和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）  性别：       年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                 （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

授权委托日期：          年       月         日

# 第三章  投标文件部分格式

## 一、工程技术标汇总表

工程技术标汇总表

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 受委托人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量认证 |  |  |  |  |  | 信誉证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 证书号 |  |  | 等级、专业 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 项目经理业绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |  | 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期目标 |  |  |  |  |  | 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文明施工目标 |  |  |  |  |  | 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全施工目标 |  |  |  |  |  | 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级优良样板 |  | 项 |  | 市级双优样板 |  |  | 项 |  |  | 省级优良样板 |  |  | 项 |  |  |
| 省级双优样板 |  | 项 |  | 国家级奖励 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济和技术设备实力及违约承诺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人：（盖章） 法定代表人： 经办人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如版面不够可另页补充。填写的内容，必须与提供原件相符，如不相符该项作0分处理。

## 二、经济标汇总表

经济标汇总表

| 建设单位 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 证书号 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 受委托人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标价计算依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 投标报价 |  |  |  |  | 二 | 企业成本价 |  |  |  |  |  |
| 其中：安全防护、文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  | 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |  |  |  | 4 | 规 费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 不含税工程造价 |  |  |  |  |  | 6 | 税 金 |  |  |  |  |  |
| 7 | 含税工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 经办人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价必须与投标预算造价相同。

## 三、投标函

致：佛山市恒力泰科技有限公司

1．根据贵公司招标工程项目大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其它有关文件后，我方愿以（大写）             元（RMB￥          元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准等要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任（若各详细承诺有矛盾，以经济标汇总表、技术标汇总表为准）。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．一旦我方中标，我方保证在 35 个日历天内完成并移交全部成果。

4．我方同意提交的投标文件在从递交投标文件截止之日算起60日历天的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5．在正式合同签署生效之前，本投标函和本标所有投标文件连同贵方的招标文件、中标通知书将成为约束我们双方的合同文件的合同内容。

6．我方理解，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何你们可能收到的投标。同时理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

投标人：                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

日　　期：　　　　年      月      日

## 四、投标报价部分

（1）投标总价

（2）总说明

（3）建设项目投标报价汇总表

（4）单项工程投标报价汇总表

（5）单位工程投标报价汇总表

（6）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（7）总价措施项目清单与计价表

（8）其他项目清单与计价汇总表

（9）暂列金额表

（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表

（11）专业工程暂估价及结算价表

（12）计日工表

（13）总承包服务费计价表

（14）规费、税金项目清单与计价表

（15）主要材料设备价格表

注：招标人提供的工程量清单报价表格格式仅供参考，不作为限制性投标

格式，但投标人的投标报价表格的内容应符合计价规范的相关规定。

投 标 总 价

招   标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字）

编  制  人：

（签字）

时间：     年    月    日

表2

总说明

工程名称：                                               第  页 共  页

注：（投标人编制说明时请删除本注释）工程量说明是由投标人根据招标人提供的工程量清单内容而做出说明，具体内容由投标人自行填写。投标人可参照招标文件的要求、工程量清单规范、计价编制来源、特殊费用、报价承诺等在报价中作出一些说明。

表3

建设项目报价汇总表

工程名称：                                                 第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表4

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                  第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表5

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 合计=1+2+3+.. |  |  |  |  |  |

表6

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7 投标人在编制报价清单时，可采用以下两种工程量清单计价格式中的其中一种“综合单价分析表”进行报价。

表7.1

表7

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表9

暂列金额表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | — |

表10

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                                             第  页 共  页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

表12

计 日 工 表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合 价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 机 械 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表13

总承包服务费计价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

表14

规费、税金项目计价表

工程名称：                                                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表15

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 第 页共 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 单价(元) |

# 附件一  图纸清单及图纸

1、图纸清单(工程编号：   )

2、图纸(另附)

# 附件二  合同格式和条款

合同编号： HLT-FTGZ20221201

广东省建设工程施工合同

2006年版

工程名称：佛山市恒力泰科技有限公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙 工程

工程地点： 佛山市三水区乐平镇

发 包 人：  佛山市恒力泰科技有限公司

承 包 人：

广东省建设厅制

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）  佛山市恒力泰科技有限公司

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：佛山市恒力泰科技有限公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程

工程地点：佛山市三水区乐平镇

工程内容：围墙的基础（含平整、夯实）、墙体的砌筑抹灰、混凝土浇筑。土方开挖及外运等。

(具体详见招标人提供的设计图纸)

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围及方式

承包范围: 按招标文件要求和施工图纸内容总价包干（包工包料，包土方开挖及外运、包运杂费、装卸费、垂直运输费、所有必要检测费（材料、功能等）、规费、安全文明措施费、加班费、赶工费、工伤保险费、垃圾清运费、包协调（合作方、主管部门、村街道等）、包办开工手续及费用、包验收和税费等所有费用）

工程承包方式：按招标文件要求和图纸内容总价包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：35 天。拟从   2023   年   11  月    日开始施工，至 2023   年   12 月     日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：合格工程

五、合同价款

合同包干总价人民币（大写）：               元 。

（小写）：￥            元（含9%增值税）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：  2023  年     月    日

本合同订立地点：  佛山市

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于 须经发包人和承包人盖章，并经法定代表人(或法定代表人授权的委托代理人)签字  后生效。

发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）

地      址：                             地      址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电    话：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

邮政编码：                               邮政编码：

电子邮箱:                                电子邮箱:

第二部分  通用条款

通用条款采用广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》 (粤建管字[2006]10号)的合同通用条款。

第三部分   专用条款

1、定义

1.1 所采用的书面形式包括：

文书

□  信件

□  电报

□  传真

□  电子邮件

□  其他：

2、合同文件及解释

2.1组成合同的其他文件及解释顺序：

（1）合同协议书

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书及工程量计算书；

（9）其他合同文件

3、语言及适用的法律、标准与规范

3.1  约定适用的标准、规范的名称：按国家《现行建筑施工规范》和国家和各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。

4、通讯联络

4.1  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人: 佛山市恒力泰科技有限公司

通讯地址：佛山市            收件人：        邮编： 528000，电话：        ，

邮箱：

承包人：

通讯地址：                  收件人：         邮编：528000，电话：        ，

邮箱：

监理单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

(2) 视为送达的其他方式：      /       。

5、工程分包

5.1  指定分包工程：     /     。

如承包人无某些专业分项工程施工资质，应分包给有相应资质的施工单位施工，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具有佛山市、区建设局核发有效的《诚信手册》。分包工程应征得发包人书面同意，如未经发包人书面同意，承包人不得将与发包人签订的本合同的部分或全部工程分包给其他单位。

在分包工程施工前应提供三家符合上述资质要求的分包单位给发包人审核，发包人从中择优选择其中一家作为正式的分包单位；若承包人提供的分包单位发包人认为均不符合要求时，则承包人应重新提供符合要求的分包单位给发包人选择。

6、发包人

6.1  发包人完成下列工作的约定：

- 办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已完成。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包单位按三通要求在开工前提供水电接驳口，施工场内的用水、用电由承包人自行解决。

- 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道及整个施工场地内的施工临时道路由施工单位自行考虑。费用已包在本工程投标总造价中。

- 办理有关所需证件的约定：      /       。

- 组织现场交验的时间：　由施工承包单位、监理单位和发包人现场确定。

- 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。

- 发包人应做的其他工作及其约定：      /       。

委托给承包人负责的部分工作有：      /       。

6.2 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

按合同支付的有关规定

□  其他特殊说明：

(2)  工程价款支付方式：

按协议书所注明的帐号银行转帐

支票支付

□  其他方式：

6.3  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

(1)  提供的时间：开工前。

(2)  提供的份数：2份，超出次数量的由承包人自行解决。

6.4  提供施工场地的时间：开工前。

7、承包人

7.1  承包人有关工作的约定

（1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：   /   。

（2）承包人应做的其他工作及要求：

  - 负责施工区域场地周边环卫工作，不得破坏施工场地范围外的环境卫生。

  - 负责施工范围内卫生清洁、垃圾及时清走外运，要求文明安全检查合格。若因承包人原因引起的区内卫生、环保投诉，应立即按要求整改完成；如超4个小时未整改解决的，发包人每次罚承包人500元人民币，并由发包人安排人员整改，发包人直接先支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。

  - 负责做好施工现场与周边地区交通、噪声防护等工作。若承包人在施工过程中违反规定受到城监、执法等有关部门的处罚，或影响发包人正常工作和生活的，发包人每次罚承包人1000元人民币，均在工程款中扣除；造成严重损失的，由承包人照价赔偿。

  - 通知发包人办理工程隐蔽验收手续。

  - 负责竣工资料的备案、归档，完成后提供给发包人完整的竣工资料存档。

7.2 承包人负责的设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计：      /  。

(2) 承包人提供设计的时间：      /  。

8、发包人代表

8.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命的发包人代表是（    ），联络通讯地址如下：

通讯地址：佛山市

邮政编码：528200              联系电话：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：行使发包人的权利。

9、监理工程师

9.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：                               法定代表人 ：

(2) 任命（                   ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

9.2 需要发包人批准的其他事项：      /    。

10、造价工程师

10.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：                         法定代表人：

(2) 任命（      /      ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真号码：

10.2需要发包人批准的其他事项：      /     。

11、承包人代表

11.1  承包人任命（        ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

联系电话：

通讯地址：                                   邮政编码：

11.2承包人代表即为本建设工程的项目经理，承诺常驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同。

11.3承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。

11.4发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目经理及相关管理人员，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，并在发包人发出建议书后七天内给予更换书面回复。

11.5承包人代表在施工现场所投入的主要管理人员含项目负责人、质安员等须持证上岗，并全程驻场工作，不经招标人批准，不得随意更换、离岗。否则招标单位或监理单位有权要求其及时更正，如拒不更正的，招标人可认为严重违约处理。

12、指定分包人

12.1事先指定的分包人及有关规定：      /      。

13、工程担保

13.1  承包人向发包人提供履约担保的约定：

中标人的投标保证金拾万元（人民币：100000元）在签订合同后，转为履约保证金。履约保证金在工程验收合格后如数退还承包人，不计利息。

13.2  发包人向承包人提供支付担保的约定：

(1) 支付担保的金额：（   /     ）

(2) 提供支付担保的时间：

□ 签订本合同时

□ 其他时间，具体为：       /

(3) 出具支付担保的银行：

13.3  担保内容、方式和责任等事项的约定：      /

14、不可抗力

14.1  不可抗力的其他情形：   /

15、保险

15.1  发包人委托承包人办理保险事项有：

广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》

(粤建管字[2006]10号)的合同通用条款27.1款的第（1）项；

广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》

(粤建管字[2006]10号)的合同通用条款27.1款的第（2）项；

广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》

(粤建管字[2006]10号)的合同通用条款27.1款的第（3）项；

15.2 对保险事项的其他约定：按最新的广东现行的规定执行。

16、进度计划和报告

16.1 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：

开工前3天提供总进度计划。

17、开工

17.1  监理工程师在本合同签订后的（    ）内签发开工令。

□    按照广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》

(粤建管字[2006]10号)的合同通用条款规定的42天

2    天内

18、工期及工期延误

18.1  合同工程工期：（ 30 ）日历天。

18.2  双方约定工期顺延的情况：经发包人确认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。

19、质量目标

19.1工程质量标准：合格（单位工程、分部工程、分项工程、检验批工程必须全部一次性通过合格验收）

因承包人原因造成本工程质量达不到一次性通过合格的质量标准，要求承包人做出补救措施，直到达到合格的质量标准为止，并再扣罚该部分工程所属合同价10%的经济处罚，均在工程款中扣除，发包人不为此支付任何额外款项。

20、发包人供应材料设备

20.1  约定发包人是否供应材料设备

发包人不供应材料设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

20.2  发包人供应材料设备的合同工程结算方式：

21、承包人采购材料设备

21.1  发包人指定的材料品牌、生产厂家：

| 23 | 主要材料品牌 | 序号; 材料类别名称; 材料设备品牌. 1; 镀锌管; 汾江、联标、南粤牌、珠江、广州钢管厂. 2; 水泥; 华润、海螺、华新. 3; 混凝土; 现成. |
| --- | --- | --- |

注：1、所采购的材料必须是环保达标的材料，工程完工后，发包人有权进行抽检，如果不达标，则施工单位必须在限期内无偿整改达标。

2、投标时，材料清单须注明材料的规格、品牌、等级、单价等。

22、隐蔽工程和中间验收

22.1中间验收部位包括：按现行规范及设计、监理的有关规定要求。

23、工程试车

23.1  约定是否试车

不需要试车的，本条不适用。

□  需要试车的，试车的内容及要求具体如下：

24、竣工验收

24.1 中间交工工程的验收

合同工程无中间交工工程的，本款不适用。

25、质量保修

25.1  工程质量保修期的约定：详见《工程质量保修书》

26、预留金

26.1  本合同预留金：      /

27、提前竣工奖与误期赔偿费

27.1 提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖的，本款不适用。

□   设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（   ）元，提前竣工奖的最高限额是（       ）。

27.2误期赔偿费的约定

(1)  每日历天应赔付额度：因承包人原因造成工期延误，逾期10天内（含10天）完工，从延误的第1天起，每天罚款人民币2000元；逾期10天（含10天）以上完工，按每天罚款人民币3000元；逾期20天（含20天）以上完工的，按每天罚款人民币5000元；工期延误30天以上，按每天罚款人民币10000元，且发包人有权单方解除合同，并追究承包方的违约责任。如在施工过程中，因承包人原因造成连续停工超过5天，或间歇性施工造成工程进度严重滞后的，发包人有权单方解除合同，并追究承包方的违约责任。

因上述情况使发包人设备安装、调试、交付延误，由此给发包人造成经济损失的，发包人将进一步追究承包人法律和经济责任。

(2)  误期赔偿费最高限额是（     合同价款的10%     ）。

28、合同价款约定与调整事宜

28.1 合同价款的调整因素包括：

工程变更；

费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

其他调整因素；

若在施工期间发生使用材料变更的，则由承包人向监理单位提出造价变更依据，并经发包人审定，据此作为价差调整的依据。

对于非承包人原因引起的设计变更、工程洽商、现场签证。经监理及发包人确认，可以作为工程变更费用调整的依据，其增减部分工程量按实调整。新增项目、设计变更、工程洽商、现场签证结算按以下顺序确定价格：

（1）若调整内容在合同的工程量清单中有相同的项目，综合单价按合同的相应工程量清单综合单价执行；如合同的工程量清单中的综合单价有两个以上，则按最有利于发包人的综合单价执行；

（2）若调整内容在合同工程量清单中有类似的项目，综合单价可参照合同的相应工程量清单的综合单价执行；如合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

（3）若调整内容在合同工程量清单中没有相同或类似的项目，或双方对类似项目的认定有争议，则按下列办法执行：

a）计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价通则（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》等计算金额下浮15%结算；工程费率沿用投标报价中相关工程的费率；若上述定额都没有相应子目，则由承包人提出报价申请，报监理及发包人审核确认后执行；

b）材料费的计取：材料价按施工期间的佛山市造价管理部门颁发的“佛山市工程造价信息发布价”，综合价格缺项的参考同期《佛山地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌及相同规格的价格（备注：参考厂商价应按厂商价格的六折计算），若综合价格或厂商信息价均没有的，承包人按市场询价，经监理及发包人审核确定；

（4）当实际施工中只发生主材设计变更时，则只调整主材价差（核减原来材料含量×原来材料单价，增加变更后材料含量×变更后材料单价）。税金按合同比例调整，其余一切费用不予以调整；

（5）变更、调整、增减的工程造价，由承包人按合同附件格式填写《工程变更/工程项目申请表》及报价书，送监理工程师、造价工程师审核后，由发包人审定。是否新增单价以发包人审核为准。

29、工程量的偏差

29.1  工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法：

□  按广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》

(粤建管字[2006]10号)的合同通用条款本款的规定进行调整）。

按以下约定进行调整：工程量不作调整。

按以下约定进行调整：综合单价不作调整。

29.2  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□  按广东省建设厅印发的《广东省建设工程施工合同范本(2006年)》

(粤建管字[2006]10号)的合同通用条款本款的规定进行调整。

按以下约定进行调整：措施项目费不作调整。

30、物价和后继法律法规引起的调整

30.1 物价变化引起合同价款的调整

□  合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。

□  物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a（   ）

(2) 人工，权重系数b（   ）

(3) 机械台班，权重系数c（    ）

(4) 钢筋，权重系数d（   ）

(5) 其他资源及权重。

不做调整。

31、支付事项

31.1 约定利率

按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□  为：（     /        ）。

32、预付款

32.1  关于预付款的约定

有预付款的，预付款的金额为合同价的 30％，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定。

32.2  预付款支付的有关规定：

工程预付款在开工令下达承包方进场七天内按合同价的30%拨付。

32.3  预付款抵扣办法：

预付款在首次进度款支付中全部扣回。

33、安全防护、文明施工措施费

33.1  安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定

(1)  安全防护、文明施工措施的内容及范围：

□ 按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。

发包人的其他要求：安全防护、文明施工措施费用必须专款专用，不得挪作它用，合同价款中已包含此项费用。

(2)  安全防护、文明施工措施费的总额(          )万元。

33.2  安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按：

□ 通用条款64.2款的规定；

其他：在进度款中支付，不扣回。

34、进度款

34.1  支付期间：

以形象进度为准, 具体为：

- 工程验收通过后付至合同价的80％（含预付款, 但不含变更部分的进度款）；

- 工程验收合格且办理完结算审定后，30天内支付至总结算价的95％，余下的5％作为质量保证金，在竣工验收满两年后的30天内结清。

- 全部工程款付款前，承包人须先提交有效的增值税发票（9%增值税专用发票），否则，发包人有权拒绝付款。

- 以季度为单位；

□ 以月为单位，具体为：

34.2  期中付款的最低限额是：（    /     ）万元。

35、竣工结算与结算款

35.1  结算的程序和时限：

□  按通用条款67.2款至67.7款的规定办理；

不按通用条款67.2款至67.7款的规定；办理结算程序和时限为：

(1)工程竣工验收合格后，30天内由承包人将完整的竣工资料，结算文件整理好交发包人审查，发包人收到结算文件后30天内审查完毕，若双方有争议，则提交市建设工程造价管理站裁定。

(2)工程竣工验收合格后30天内，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明，并办理工程竣工结算(最终结算额需经发包人、承包人、监理方（项目管理方)确认)。

35.2  发包人对工程竣工结算的特殊要求：结算时，由发包人按附件格式出具《工程结算通知书》，承包人按通知要求填写《授权委托书》及《工程结算审核承诺书》 .。

36、质量保证金

36.1  质量保证金的金额及扣留

(1)  质量保证金的金额

□  按通用条款的规定，为合同价款的5％

为 总结算价的5%                。

(2)  质量保证金的扣留：

□  按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

其他扣留方式：全部工程通过竣工验收合格并办理竣工结算后扣总结算造价的5％作为质量保证金，在竣工验收满两年后的30天内结清，质保金不计利息。

37、合同争议

37.1  争议或认定机构

按通用条款本款的规定；

□  不按通用条款本款的规定，具体为：

- ……

- ……

37.2 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□  向（                 ）仲裁机构申请仲裁。

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

38、保密要求

38.1保密信息的提供时间：  /       。

39、合同份数

39.1  合同文本的提供

按通用条款本款的规定，由发包人提供，其中正本2份，副本10份。

□  不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：  /

39.2 合同副本的份数（10份），其中发包人（5）份，承包人（5）份。

40、补充条款

40.1发包人保留对本工程所包含的主要材料、设备进行单独招标确定的权利；

40.2发包人有权进行设计变更、增减工程量，并通知承包人和监理执行，所牵涉的金额增减按合同专用条款第28条规定执行。

40.3承包人必须按照发包人要求的品牌、规格、型号、质量采购材料、构配件及设备，经发包人、监理认可后才能使用。经发包人、监理认定不符要求的材料，不允许在本项目上使用，已进入现场的，必须在三天内退场。如执意不按时退场的，每天扣总承包人1000元；

40.4对施工项目经理或技术负责人，达不到发包方要求的，发包方有权要求更换。另外，承包人未经发包人同意更换本项目的项目经理或技术负责人之一的，承包人将承担合同总价的1%违约金；承包人未经发包人同意更换本项目的项目部的其他人员，承包人将承担合同总价的0.5%违约金；同时，发包人有权解除合同，由此产生的后果和责任均由承包认承担；

40.5施工过程中，承包人应按安全、文明施工要求现场围闭，且及时清除、处理现场建筑废弃物、垃圾；防止噪音、粉尘；施工时不能对恒力泰公司正常上班造成影响。有违反的，承包人负全责。工程完工后，承包人应按时间要求撤除临时设施。发现有投诉的，每次发包人扣罚承包人500元至5000元人民币；承包人必须对现有成品进行保护，如有损坏承包人负责无条件修复或照价赔偿；以上均在工程款中扣除；

40.6现场施工人员要服从恒力泰公司的管理制度，未经批准不得擅自进入工程施工范围以外的区域；

40.7承包人对施工过程的安全生产负全责，在开工前应与发包人签订一式四份《安全生产责任书》；承包人在施工中，因材料设备质量问题、或施工工艺、施工管理不当等，造成的一切质量、安全事故由承包人负全责，若造成发包人或第三方损失的需赔偿发包人的损失。

40.8双方签订一式四份《廉政责任书》，如发生承包人贿赂发包单位任何人员，发包单位将取消承包人的施工资格，并有权拒付工程款，同时将追究承包人相应的法律责任；

40.9承包人现场人员食宿问题自行解决；

40.10不允许承包人使用现有电梯（现有电梯为客梯）进行材料运输；

40.11承包人现场人员需按发包人的门卫管理规定办理出入证，办证费用自理；

40.12 承包人如自行退场，双方约定按已完成工作量60%结算；

40.13 其他附件

40.13.1发包人确认的工程材料清单

40.13.2发包人确认的工程预算书

40.13.3发包人确认的施工组织技术方案和施工进度计划

40.13.4承包人（设计人）须提供4套经双方确认的施工图纸给发包人

40.13.5《工程质量保修书》

40.13.6《工程变更/工程项目申请表》

40.13.7《工程结算通知书》、《授权委托书》、《工程结算承诺书》

第四部分、 工程质量保修书

发包人：（全称）  佛山市恒力泰科技有限公司

承包人：（全称）

为保证  佛山市恒力泰科技有限公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围

质量保修范围包括有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

1、承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的内容、部位。

2、承包人负责督促分包单位对各自完成的工作进行质量保修

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  5   年；

3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    2    年；

4、供热、供冷系统工程为   2   个采暖期、供冷期；

5、装饰装修工程为   2    年；

6、其他项目     按《建设工程质量管理条例》执行   。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，费用从质保金中扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5、质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《专用条款》第68条赋予的规定一致。

6  其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）

地      址：                             地      址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电    话：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

邮政编码：                               邮政编码：

电子邮箱:                                电子邮箱:

合同附件：

佛 山 市 恒 力 泰 机 械 有 限 公 司

工 程 变 更/工 程 项 目 申 请 表

编号：                                                          HLT/QR001-XM

| 工程名称 |  |  | 发生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更依据 |  |  |  |  |  |
| 变更主要内容简述 |  |  |  |  |  |
| 变更费用 （变更费用小于2万由项目组审批; 小于10万由副总经理审批; 大于等于10万由总经理审批） |  |  |  |  | 工程款 增（+）减（—） |
| 编制人 |  | 编制单位 |  |  |  |
| 中介单位审批意见 |  |  |  |  |  |
| 工程项目组审批意见 |  |  |  |  |  |
| 副总经理审批 |  |  |  |  |  |
| 总经理审批 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

本表格由施工单位编制，建设单位、监理单位各保存一份。

合同附件：

工程结算通知书

致：

现佛山市恒力泰科技有限公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程 已竣工，具备结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《                  合同》规定的计价条款，本着实事求是的原则办理结算，并于2023年     月    日前报送结算资料（含电子版），如逾期未报，由此引起的一切法律和经济责任，均由贵方承担。同时，请贵司根据本通知附件，填写相应资料，以便于加快今后结算进展。

特此通知！

附件：《授权委托书》

《工程结算审核承诺书》

公司名称（盖章）：

日期：  年  月  日

[附一]

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我系          公司 法定代表人，现委托      为我公司的全权代理，身份证号为      ，造价员编制证号为      ，以我公司的名义全权处理工程的结算事项，授权代理人在结算及谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司全部予以承认。代理人无转委权，本委托自本结算完成后自动失效。

承包单位授权代理人：（签字）          性  别：             联系电话：

法人代表人：（签字、盖章）

授权委托日期：      年  月   日

[附二]

工程结算审核承诺书

致：佛山市恒力泰科技有限公司

现佛山市恒力泰科技有限公司大型高端智能装备制造数字工厂项目围墙工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司按《　　　　　　　　　合同》规定的计价条款,本着实事求是的原则办理竣工结算。

同时我司对本工程送审结算的质量以及资料的完整性负责，据此，我公司特作以下承诺：

1、根据文件规定，我司愿承担最终审定造价核减比例超出文件规定而引起的造价咨询酬金或审核费用送审结算，漏算或少算视为让利。

2、相关我司承担的费用，在领取结算审核报告时支付，如无支付能力，我公司同意在贵公司支付我公司的工程款中扣除并直接支付咨询公司或审核人。

3、我司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。

4、本结算审核过程中或结束后，如贵司造价部共同审核或进行复核，我司将按贵司要求，无条件全力配合贵司造价部的工作。

特此承诺！

承诺人：

公司名称（盖章）

年　　　月　　　日

[附三]

三方协议

甲方：

乙方：

丙方：

（具体内容待定）